附件3

高新区政法委2020年度财政专项资金

绩效自评报告

一、基本情况

（一）总体情况。本部门年度预算安排的专项项目总量为12个，资金总量为3987.72万元。其中年初预算安排247.11万元；上年结转资金2356.71万元，本年结转资金1383.5万元。省市区预算安排资金为1630.61万元，结转资金1383.5万元，项目数量为12个，无中央专项转移支付资金。

我单位根据财政要求，严格进行绩效目标管理，资产覆盖率符合文件对本单位的要求。项目申报时间、格式和质量都符合财政局要求。通过建立完善的制度体系和运转流程，单位整体支出的效率性都有效增强，切实提升了整体支出效益，有力的推动了各项工作发展，实现部门预算管理总体目标。

（二）具体情况。本部门项目共计12个。

1. 司法所建设工作经费。

高新区设2个基层司法所，各基层司法所负责指导乡（镇）人民调解工作；参与重大疑难民间纠纷调解工作；开展对刑满释放人员的安置帮教以及社区矫正工作；组织开展普法宣传、法制教育工作。为确保基层规范化司法所建设工作正常开展，2020年司法所建设工作经费预算批复金额为2万元，实际支出为2万元，均为高新区财政拨款。产出指标为司法所创建规范化情况，预计指标值1个，实际完成值1个，设定依据为河北省司法厅关于《河北省基层司法所规范化建设标准》的通知，需对办公场地、办公设施等按照标准进行考核；效益指标为验收通过率，预计指标值100%，实际完成值100%，设定依据为《河北省基层司法所规范化建设标准》。

- 法律顾问经费。

我区已建立法律顾问工作制度，聘请腾邦律师事务所律师作为法律顾问，为管委会及所属各部门提供应诉、法律咨询和合同审核等服务。2020年法律顾问工作经费预算批复金额为10万元，实际支出为10万元，均为高新区财政拨款，项目合同期限为2019年9月30日至2020年9月31日。产出指标为法律服务时效，预计指标值95%，实际完成值100%；效益指标为使用人员满意率，预计指标值90%，实际完成值95%，设定依据为按照管委会《关于印发高新区管委会法律顾问工作制度的通知》（唐高发〔2015〕9号）精神。

- 社区矫正工作经费。

本项目是贯彻落实中央及省市关于社区矫正和安置帮教工作政策的重要举措，为提高我区社区矫正工作质量，增强安置帮教工作效果，确保全区社区矫正和安置帮教各项工作的顺利开展的重要保障。项目的主要内容有：受人民法院、人民检察院、公安机关和监狱的委托对拟适用社区矫正的被告人、罪犯进行适用审前调查评估；管理、组织实施社区矫正工作，对社区矫正人员进行监督管理和帮助教育。2020年社区矫正工作经费预算批复金额为20万元，因工作原因划拨到发改局3万元，实际支出为20万元（含上年结转1.75万元，转移支付1.25万元）均为高新区财政拨款。产出指标为社区矫正人员脱管漏管人数占社区矫正人员人数，预计指标值为0，实际完成值为0；设定依据为社区矫正统计系统；效益指标为通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高，预计指标值为是，实际完成值为是，设定依据为社会稳定数据。

4.法律援助、人民调解工作经费

组织、指导、协调、监督全区法律援助工作；总结推广法律援助工作经验，收集法律援助信息资料；受理公民法律咨询；负责案件分流、督办工作。2020年度法律援助工作经费预算批复金额为2万元，实际支出为2万元，均为高新区财政拨款。法律援助经费主要用于法律援助人员培训费、法律援助宣传费、按照规定承担的法律援助机构办案直接费用、办案补贴；人民调解案件数量逐年提升，按照市司法局要求，新建调解委员会。产出指标为援助案件结案率，预计指标值为95%，实际完成值为95%；效益指标为我区社会援助人员与我区总人数占比，预计指标值为小于5%，实际完成值为小于5%，设定依据为援助调整案件。

5.国家安全工作经费

认真落实国家安全责任制，增强忧患意识，精心谋划组织“4.15”全民国家安全教育宣传，严密防范“颜色革命”；严密防范和严厉打击暴力恐怖活动，严厉打击邪教组织渗透破坏活动；确保风险可控，市场平稳运行。2020年度国家安全工作经费预算批复金额为2万元，实际支出为2万元，均为高新区财政拨款。产出指标为通过多种方式开展国家安全工作宣传次数，预算指标值为大于2次，实际完成值为2次；效益指标为开展宣传活动的种类为2种，设定依据为宣传工作开展情况。

- 信访稳定工作经费

2020年，突发其来的疫情，让全区进入了防控。重要敏感节多，政法委高度重视，成功应对了各种风险的挑战，平稳度过了所有敏感节点，社会大局持续稳定。为维护国家政治安全，切实做好群体及个体稳定工作，政法委密切关注敏感节点社会动态，顺利完成了各敏感期维稳工作，2020年度信访稳定工作经费预算批复金额为10万元，实际支出为9.84万元，均为高新区财政拨款。产出指标为值班到位率，预计指标值为100%，实际完成值为100%，设定依据为来访人员数量；效益指标为宣传品发放使用量，预计指标值为大于95%，实际完成值100%，设定依据为人民群众知晓情况。

- 社会治安保险等经费

按照市综治办、市保监分局《关于唐山市保险业参与平安建设推进方案》（唐综治办〔2014〕36号）文件要求，我处推行治安保险工作作为创新社会管理的重要内容，作为为民办实事工程。2020年初，我处组织财政局、老庄子镇、街道办、庆北办、三女河办事处及人保财险唐山高新区支公司等单位负责同志召开工作推进会安排部署。由各镇（办事处）完成所辖常住村（居）民参保工作，人保财险唐山高新区支公司完成系统录入。6月底前，完成保费支付。2020年度社会治安保险等经费，预算批复金额为90万元，实际支出为8.77万元，均为高新区财政拨款。产出指标为时间节点前完成参保人数占区人口数量的百分比，预计指标值为100%，实际完成值为100%，设定依据为上级验收情况；效益指标为完成治安保险与严重精神病患者促责任人监护险参保率，预计指标值为100%，实际完成值为100%，设定依据为区人口数量。

- 政法网升级扩容改造项目资金

2020年度政法网升级扩容改造项目资金，预算批复金额为67.11万元，实际支出为67.11万元，均为高新区财政拨款。

- 扫黑除恶专项斗争经费

高新区扫黑除恶专项斗争在党工委、管委会的正确领导下，按照中央、省、市的统一部署，牢固树立“四个意识”，加强组织领导,坚持问题导向、民意导向,充分发挥公安机关及各级扫黑办主力军作用，对突出行业领域涉黑涉恶违法犯罪重拳出击,推动扫黑除恶专项斗争深入开展。2020年度扫黑除恶专项斗争经费预算批复金额为10万元，实际支出为10万元，均为高新区财政拨款。产出指标为按照市扫黑办要求完成各项工作速率，预计指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，设定依据为市扫黑办督导检查情况；效益指标为矛盾化解率，预计指标值为大于95%，实际完成值为100%，设定依据为工作经验。

- 社会综合治理工作经费

认真落实市有关文件精神，切实做好综治9+X信息系统终端、网格员手机APP及综治（平安）宣传、严重精神障碍患者以奖代补和责任险等综治重点工作，确保工作顺利开展，圆满完成工作目标任务。2020年度社会综合治理工作经费预算批复金额为30万元，实际支出为29.97万元，均为高新区财政拨款。产出指标为开展外宣活动次数，预计指标值为大于等于2次，实际完成值为2次；效益指标为我区社会综合治理工作情况占省市验收标准比例，预计指标值为大于等于95%，实际完成值为96%。设定依据为验收情况反馈意见。

- 铁路护路联防工作经费

按照市委政法委《关于切实做好全国两会期间铁路护路联防工作的通知》等一系列文件要求，组织召开协调会，下发相关文件，启动重要时期护路模式，确保辖区铁路安全万无一失。

2020年度铁路护路联防工作经费预算批复金额为2万元，实际支出为2万元，均为高新区财政拨款。产出指标为按时开展爱路护路宣传次数，预计指标值为大于等于2次，实际完成值为2次，设定依据为群众了解情况。

- 雪亮工程工作经费

我区雪亮工程建设内容主要为原科防一期前端202台标清摄像机改造、新建680路前端摄像机；综治平台建设；机房提升改造等其他配套设施。2020年度雪亮工程工作经费上年结转2354.96万元，本年实际支出为2190万元，追加预算1400万元，实际支出16.5万元，均为高新区财政拨款。产出指标为设定情报信息研判率(%)，预期指标值100%，实际完成值100%；设定时效指标情报信息研判率(%)，预期指标值100%，实际完成值100%；设定社会效益指标预期指标值100%，实际完成值100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.加强组织领导。按照区财政局安排部署，我单位近期开展绩效评价工作，明确由财务主管领导专门负责此项工作。具体工作由财务处牵头，组织、协调和监督落实此项工作。

2.制定实施方案。为推进绩效管理工作有效开展，根据上级有关规定和要求，由相关处室沟通、对接，制定绩效管理工作实施方案，对本部门项目进行简要介绍并自评，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）组织实施

1.稳步推进工作。按照唐高财【2020】62号《关于做好2020年各部门绩效自评工作的通知》文件，2020年计划评价项目12个，共计金额3987.72万元，实际完成绩效评价项目12个，经过汇审，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）分析评价

1.司法所建设经费

（1）产出指标。司法所建设工作按照验收时间节点完成，自评得分为50分。

（2）效益指标。人民调解案件结案率的数量占总案件数量的预期指标的95%，实际完成值100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。社会公众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

2.法律顾问工作经费

（1）产出指标。法律顾问为政府决策提供法律建议，服务政府，促进依法行政，协助政府解决在行政工作中遇到的法律难点、热点问题，为政府重点工程和重要项目建设提供法律咨询，参与行政诉讼。相关单位人员对工作的满意率。预期指标90%，实际完成值为98%，自评得分为50分。

（2）效益指标。法律顾问履职度高，且跟工作任务书及合同一致。被采纳的意见建议数量占总数量的比率预期指标为90%，实际完成值为100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。使用人满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

3.社区矫正工作经费

（1）产出指标。社区矫正人员脱管漏管人数占社区矫正人员人数的预期指标为0%，实际完成值为0%，自评得分为50分。

（2）效益指标。通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高，确保“零脱管”和“无重新犯罪”，自评得分为30分。

（3）满意度指标。社区矫正人员解矫后对生产、生活情况满意度占比预期指标为95%，实际完成值为100%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

4.法律援助、人民调解经费

（1）产出指标。案件调解成功数量占案件总数量预期指标为90%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。通过矛盾纠纷化解，创造和谐环境预期指标为90%，实际完成值为100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。援助案件受益人满意度预期指标为90%，实际完成值为100%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

5.国家安全工作经费

（1）产出指标。认真落实国家安全责任制，增强忧患意识，精心谋划组织“4.15”全民国家安全教育宣传，协调督导事项化解率预期指标80%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。严密防范“颜色革命”；严密防范和严厉打击暴力恐怖活动，严厉打击邪教组织渗透破坏活动；确保风险可控，市场平稳运行，2020年重大活动突发事件发生率预期指标为20%，实际完成值为0，自评得分为30分。

（3）满意度指标。服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%，自评得分为9.5分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

6.信访稳定经费

（1）产出指标。针对稳定形势特点，大力推进治安打防管控建设，夯实维稳基层基础，落实维稳各项工作措施，打造“安定、安全、安心”的社会平台，有力维护了全区政治和社会的持续稳定，协调督导事项化解率预期指标80%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。2020年全区没有发生群死群伤，没有重大治安案件等事件，2020年重大活动突发事件发生率预期指标为20%，实际完成值为0，自评得分为30分。

（3）满意度指标。服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%，自评得分为9.5分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值43%，自评得分为5分。

7.社会治安保险等经费

（1）产出指标50分，评价得分50分

①数量指标。组织各镇（办）对常住村（居）民家庭投保，每户20元。经评价，该项指标得分25分，得分率为100%。

②质量指标。市综治办、市保监分局《关于唐山市保险业参与平安建设推进方案》（唐综治办〔2014〕36号）文件要求，实现了“治安保险”全覆盖，高标准完成了省市达指标任务。经评价，该指标得分25分，得分率为100%。

（2）效益指标30分，评价得分25分

①经济效益指标和社会效益指标。实施治安保险，解决了治安经费的“瓶颈”制约，激发了广大群众参与热情，使治安防范有了新机制，群防群治有了新载体，维护稳定有了新举措，社会秩序更加和谐稳定，进一步提高了党委、政府在群众中的威信。经评价，两项指标得分25分，得分率为84%。

②可持续影响指标。推行治安保险工作以来，逐步形成了“群众利益有保障，治安防范有专人，保险公司有利润，警务工作有活力，城乡居民有平安”的良好局面。该项指标得分10分，得分率为100%。

（3）满意度指标10分，评价得分10分

实行治安保险进一步织密了治安防控网络，强化了防控责任，由于引入保险机制，实现了风险转移使，群众感到前所未有的放心、安心。该项指标得分10分，得分率为100%。

（4）预算执行率10分，评价得分10分

该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%。

- 政法网升级扩容改造项目资金

按照省委政法委《关于做好政法三、四级网扩容工作的意见》（冀政法发〔2016〕3号）和市委政法委《唐山市政法四级网升级扩容改造方案》要求，开展政法网扩容工作，按比例分年度将扩容经费汇入市统一账号，由市委政法委统一支付。

（1）产出指标50分，评价得分50分

①质量指标。通过政法网扩容改造，进一步规范和加强政法网建设和管理，提高了政法传输保障能力。经评价，该指标得分20分，得分率为100%。

②数量指标。积极协调政法部门确定了21个升级改造点位，做好了扩容改造项目。经评价，该指标得分20分，得分率为100%。

③时效指标。按照市有关要求，完成了项目验收工作，各政法机关设备运行良好。经评价，该指标得分10分，得分率为100%。

（2）效益指标30分，评价得分30分

可持续影响指标。进一步规范和加强政法网建设管理，提高政法传输保障能力，推动政法信息化不断深入发展。该项指标得分10分，得分率为100%。

（3）满意度指标10分，评价得分10分

通过政法网升级扩容改造，进一步提升了各级政法网建设水平。该项指标得分10分，得分率为100%。

（4）预算执行率10分，评价得分10分

该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%。

- 扫黑除恶专项斗争经费

（1）产出指标50分，评价得分45分

①数量指标。为深入推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，我区把扫黑除恶相关宣传内容的立足点、侧重点放到专项斗争目标和效果上来，用萌趣的卡通形象、生动的故事场景再现，向大家诠释扫黑除恶相关内容。2020年度，我区投入资金10万元，共粉刷墙体漫画30幅，悬挂固定墙体字837块，发放宣传册页、知识手册30000份，方巾5000个，悬挂条幅300条，发放台历1000个。经评价，该指标得分25分，得分率为90%。

②质量指标。组织各镇（办）、各有关部门（单位）依托“八进”活动加强涉黑涉恶线索摸排，如实填报登记表并建档立卡，做到了“不留死角、全面见底”。经评价，该指标得分20分，得分率为100%。

③时效指标。我区组织开展了扫黑除恶专项斗争知识培训和测试，使473名行业监管单位、各镇（办）主要领导和负责同志及村（居）书记、主任更加深刻认识到扫黑除恶专项斗争的重要意义，为推动扫黑除恶专项斗争开展奠定了理论基础，形成了良好氛围，营造出风清气正的社会环境。经评价，该指标得分10分，得分率为100%。

（2）效益指标30分，评价得分30分

可持续影响指标。组织各成员单位做好重点行业、重点领域扫黑除恶线索摸排打击，力促各项工作有序推进。建强建好基层组织，大力整治发生在群众身边的“微腐败”，建强基层组织战斗堡垒，净化基层政治、社会生态，以群众满不满意为衡量标准，着力营造安全、舒适、放心的生产生活环境。该项指标得分10分，得分率为100%。

（3）满意度指标10分，评价得分10分

在市委政法委《关于印发2019年唐山市社会治安及扫黑除恶状况群众问卷调查评估报告的通知》和《全市扫黑除恶专项斗争工作进展情况的通报》中，高新区扫黑除恶专项斗争群众满意度整体位居前列。该项指标得分10分，得分率为100%。

（4）预算执行率10分，评价得分10分

该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%。

- 社会综合治理工作经费

（1）产出指标50分，评价得分50分

①数量指标。组织开展“综治宣传月”、平安建设“八进”宣传活动、见义勇为、创建社会治安优秀市等宣传教育活动，营造良好宣传氛围。经评价，该项指标得分50分，得分率为100%。

②时效指标。宣传所需经费按照经费申请已全部拨付到位，资金到位率100%。经评价，该项指标得分30分，得分率为100%。

（2）效果指标30分，评价得分30分

社会效益指标。扎实开展矛盾纠纷的排查化解，利用网格模式，对居民疑虑烦心之事，及时感知、全面监管、有效联动，真正确保将隐患消除在萌芽状态，让“枫桥经验”落地。经评价，该项指标得分30分，得分率为100%。

（3）满意度指标10分，评价得分10分

大力加强“枫桥经验”和基层平安建设工作宣传力度，扩大宣传覆盖面，努力提高了广大群众对平安建设的知晓率、参与率和满意度。该项指标得分10分，得分率为100%。

（4）预算执行率10分，评价得分10分

该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%。

11.铁路护路联防工作经费

（1）产出指标50分，评价得分50分

时效指标。组织有关单位召开铁路护路联防工作协调会，做好全国两会、暑期等重要敏感时期铁路护路联防工作。协调有关单位在“综治宣传月”、“12.4”等宣传日，开展爱路护路宣传教育活动。经评价，该指标得分50分，得分率为100%。

（2）效果指标30分，评价得分30分

①可持续影响。通过开展铁路护路联防和宣传教育工作，有效降低铁路安全事故风险。该项指标得分10分，得分率为100%。

②社会效益指标。通过开展铁路护路联防和村（居）护路工作站护路岗创建，加强了部门协作，加大了隐患整治力度，营造了爱路护路宣传氛围，成为了维护铁路安全的前沿阵地。经评价，该两项指标得分20分，得分率为100%。

（3）满意度指标10分，评价得分10分

组织开展爱路护路进村入户宣传教育活动，提高了广大群众自觉爱路护路意识，营造了良好社会氛围。该项指标得分10分，得分率为100%。

（4）预算执行率10分，评价得分10分

该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优秀。

12.雪亮工程经费

（1）产出指标50分，评价得分50分

及时完成农村工作中心乡村振兴15个提升村、示范村和辖区中小学幼儿园的新建前端摄像机建设。公安分局指挥中心通过视频监控对辖区24小时进行视频巡视，并进行情报信息研判。经评价，该指标得分50分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优秀.

（2）效果指标30分，评价得分30分

通过公安等有关单位多次踩点和规划新建前端点位，基本实现我区视频监控全覆盖。该项指标得分30分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优秀。

（3）满意度指标10分，评价得分10分

通过安装高清监控，便于公安机关巡查辖区人员、车辆、周围环境等信息，提高人民群众的安全感，增强群众满意度。该项指标得分10分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优秀。

（4）预算执行率10分，评价得分10分

该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。。该项指标得分9分，得分率为90%，该项指标绩效等级为优秀。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

本部门全部项目评价总数为12个，项目评价指标数均为优，评优率为100%、评良率为0、评中率0、评差率0。

- 部门整体绩效目标的完成情况。

在区财政局的正确领导下，按照年初签订的绩效考核指标任务，充分调动和发挥领导班子和全体工作人员的积极性，认真履行相关职责，细化任务明确责任，依据指标抓进度，对照目标抓落实，全面完成了今年各项绩效考核指标任务，对于促进全区经济发展、维护社会稳定等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

我单位绩效评价为优等级的项目有：12个。

1.司法所建设经费

对编入预算的司法所建设经费完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：加大司法所工作人员培训力度。加大基层司法所工作经费和装备购置经费投入力度，确保基层司法所工作更好开展。

2.法律顾问经费

对编入预算的法律顾问经费完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：进一步细化法律顾问工作任务书，使其与后期考核相匹配，提高法律顾问的履职情况。

3.社区矫正工作经费

对编入预算的普法宣传与社区矫正工作经费完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：加强社区矫正平台建设，进一步规范社区矫正工作。

4.法律援助、人民调解工作经费

对编入预算的法律援助、人民调解工作经费完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：加强人民调解和法律援助工作，积极组建新调解委员会。

5.国家安全工作经费

对编入预算的国家安全专项资金完成情况自评分数为99.5分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

6.维稳经费专项资金。

对编入预算的维稳经费专项资金完成情况自评分数为94.5分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

7.社会治安保险项目工作经费。

对编入预算的社会治安保险项目完成情况自评分数为95分，评价为优。下一步改进措施：我们将进一步推进“治安保险”工作的为有力抓手，通过发放宣传单、明白纸、便民联系卡以及在交通干道、人员密集场所等显要位置制作展牌、悬挂横幅、张贴标语等形式，广泛深入地宣传治安保险的目的、意义、保险范围、理赔办法、理赔典型案例等内容，让广大群众明白了解“每天投入八分钱、可保平安一整年”的降风减灾道理，充分认识治安保险不仅是进一步加强治安防范，推动平安建设深入健康发展的创新举措，更是有效转移群众治安风险、解除群众后顾之忧、促进群众生产生活平安和谐的惠民工程。

8.政法四级网升级扩容改造项目。

对编入预算的扫黑除恶专项斗争项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：协调政法各机关做好设备日常维护，确保线路安全畅通。

9.扫黑除恶专项斗争项目。

对编入预算的扫黑除恶专项斗争项目完成情况自评分数为95分，评价为优。下一步改进措施：按照中央省市有关要求，做好扫黑除恶专项斗争常态化治理。

10.综治重点工作经费。

对编入预算的社会治安保险项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：为进一步加强党政领导干部保一方平安的政治责任意识，深入推进平安高新建设活动，我区制定下发了《深化平安高新建设助力唐山争创社会治安综合治理优秀市领导小组及办公室》，构建了“党政领导、综治协调、部分负责、社会协调、公众参与”的工作格局。

11.铁路护路工作站建设项目。

对编入预算的铁路护路工作站建设项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：组织各有关单位做好爱路护路宣传工作，确保辖区铁路安全畅通，营造良好的社会氛围。

12.雪亮工程。

对编入预算的雪亮工程经费完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：继续推进雪亮工程建设，协调各有关单位共同做好雪亮工程建设，督促施工单位加快施工建设，严格按照建设标准及规范，高质量、高标准的完成雪亮工程建设。

今后我们将不断学习借鉴其他县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。还要充分利用各种方式方法，广泛宣传绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持绩效管理，使社会公众都来了解支持绩效管理工作。

五、绩效评价结果拟应用情况

1、绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各处室逐步树立了绩效理念。对绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目索要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2、支出结构得到优化。项目开展与绩效评价相结合，一方面有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发展更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方法，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

附件：1.2020年高新区部门绩效自评情况统计表

2.部门预算项目绩效自评表（2020年度）

| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年高新区部门绩效自评情况统计表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填报单位： |  |
| 统计内容 |  | 应评价数 | 已评价数 |  |  |
| 预算项目数量（个） |  | 12 | 12 |  |  |
| 资金量（万元） | 其中：中央资金 |  |  |  |  |
|  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  | 区级资金 |  | 3987.72 |  |  |
| 评价项目 |  |  | 其中：优（90分以上） |  | 1412 |
|  |  |  | 良（80分-90分） |  |  |
|  |  |  | 中（60分-80分） |  |  |
|  |  |  | 差（60分以下） |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 | 项目名称 |  | 司法所建设经费 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |
|  | 预算数： |  | 2 |  | 到位数： |  |  | 2 |  |  | 执行数： |  |  | 2 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 2 |  | 其中：财政资金 |  |  | 2 |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |
|  | 按照上级统一要求，建设完成规范化司法所建设。 |  |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 司法所创建规范化情况 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工作完成效率 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 80% |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 验收通过率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 案件调解率 |  |  |  |  |  | 95% |  |  | 95% |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 社会公众满意度满意度 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照规范化司法所建设要求，业务用房面积使用不够规范，下步将加强整改，规范制度上墙，功能更加明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 | 项目名称 |  | 法律顾问经费 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算数： |  | 8 |  | 到位数： |  |  | 8 |  |  | 执行数： |  |  | 8 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 8 |  | 其中：财政资金 |  |  | 8 |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照上级统一要求做好全区复议应诉工作及各项法律咨询。 |  |  |  |  |  |  | 较好地做好本年度法律服务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 法律咨询数量 |  |  |  |  |  | ≥50起 |  |  | 69 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 行政诉讼胜诉率 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 法律服务时效 |  |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 社会稳定水平 |  |  |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 使用人员满意度 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 法律顾问的工作任务设定上有缺陷，与实际考核匹配度不够，下步将进行改进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 普法宣传及社区矫正经费 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 20 |  | 到位数： |  |  | 20 |  |  | 执行数： |  |  | 19.8188 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 20 |  | 其中：财政资金 |  |  | 20 |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 19.8188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照上级统一要求，通过多种途径开展普法宣传及社区矫正工作，确保宣传效果。 |  |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 社区矫正人数 |  |  |  |  |  | 57 |  |  | 61 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 人员脱管漏管占比 |  |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 达标率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  | 逐步提高社会稳定水平 |  |  |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 在一些领域普法的深度还达不到；与相关部门的联系配合较少，下步将结合各相关部门，加强“谁执法、谁普法”力度，做好普法宣传及社区矫正工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、基本情况 | 项目名称 |  | 法律援助、人民调解经费 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  | 预算数： |  | 2 |  | 到位数： |  |  | 2 |  |  | 执行数： |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 2 |  | 其中：财政资金 |  |  | 2 |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  | 按照上级统一要求，通过多种途径开展法律援助，确保效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 案件调解率 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 援助案件结案率 |  |  |  |  |  | 95% |  |  | 95% |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 援助人员占比 |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 和谐环境创建情况 |  |  |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 受益人满意度 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 95% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由市法律援助中心代管我区法律援助工作，下步将加大援助宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 国家安全工作经费 |  |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 2 |  |  | 到位数： |  |  | 2 |  |  | 执行数： |  |  |  | 2 |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 2 |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 2 |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照上级统一要求，通过多种途径开展国家安全工作宣传，确保宣传效果。 |  |  |  |  |  |  |  | 落实上级要求，开展国家安全工作宣传，取得了良好的宣传效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  | 开展宣传次数 |  |  |  |  |  | ≥3次 |  |  |  | 3次 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 资金到位率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 可持续影响指标 |  |  | 加强保密工作 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 100% |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 多种途径开展宣传 |  |  |  |  |  | 2种 |  |  |  | 2种 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  |  | 满意率 |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 95% |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人:赵小飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话：3196268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 维护社会稳定工作经费 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 10 |  | 到位数： |  |  | 10 |  |  | 执行数： |  |  | 9.842 |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 10 |  | 其中：财政资金 |  |  | 10 |  |  | 其中：财政资金 |  |  | 9.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照上级统一要求，开展维护社会稳定工作，确保辖区大局稳定。 |  |  |  |  |  |  | 完成了2019年度社会维稳工作，保障了辖区大局稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 开展宣传方式的品种或数量(次或种) |  |  |  |  |  | ≥3种 |  |  | 3种 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 值班到位率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 信访完成率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  | 外宣品发放使用量 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100% |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  |  |  |  | 95% |  |  | 90% |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 98% |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 维护社会稳定经费主要用于全国、省市“两会”、暑期等重大活动以及其他敏感期间住外值班使用，该预算项目2020年度执行率大于于98%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人：赵小飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话：3196268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 社会治安保险 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  |  |  | 到位数： |  |  |  |  |  | 执行数： |  |  |  | 84 |  |  |  | （=执行数/预算数*100%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 为辖区常住村（居）民购买社会治安保险，实现全覆盖。 |  |  |  |  |  |  | 组织各镇（办事处）开展社会治安保险参保工作，为辖区4.2万户常住村（居）民购买社会治安保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 管理人数占比 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 完成率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  | 参保率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 是否实现应保尽保 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 服务对象满意度指标 |  | 参保对象满意率 |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 资金合理合法运用，做到了专款专用 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 政法网扩容改造项目 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 67.11 |  | 到位数： |  |  | 67.11 |  |  | 执行数： |  |  |  | 67.11 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 做好我区政法网升级改造项目，实现政法网互联互通。 |  |  |  |  |  |  | 通过政法网改造项目的完成，保障了政法机关网络安全运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 完成数量 |  |  |  |  |  | 21个 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 达标率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 覆盖率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标（30） |  | 可持续影响指标 |  | 推进大数据建设 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 资金合理合法运用，做到了专款专用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 扫黑除恶专项斗争 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 10 |  | 到位数： |  |  | 10 |  |  | 执行数： |  |  |  | 10 |  |  |  | （=执行数/预算数*100%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照中央和省、市统一部署，为促进高新高质量发展，加快实现“三个努力建成”、“两个率先”目标，通过3年不懈努力，使黑恶势力违法犯罪得到全面整治。 |  |  |  |  |  |  | 在党工委、管委会的正确领导下，按照中央、省、市的统一部署，牢固树立“四个意识”，持续开展扫黑除恶专项斗争，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 开展活动次数 |  |  |  |  |  | ≥2次 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 线索摸排 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 开展教育培训 |  |  |  |  |  | ≥1% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标（30） |  | 可持续影响指标 |  | 巩固成果，持续深化扫黑除恶专项整治 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感 |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 专款专用 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 社会综合治理工作 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  |  |  | 到位数： |  |  |  |  |  | 执行数： |  |  |  | 30 |  |  |  | （=执行数/预算数*100%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 以构建党政领导、部门负责、综治协调、社会协同、公众参与的“大平安”格局为支撑，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  |  |  |  | 组织开展综治中心建设、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险等综治重点工作，实现高质量发展营造平安和谐的社会环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 开展外宣活动数量 |  |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 资金到位率 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 社会效益指标 |  | 社会矛盾得到有效化解 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 验收通过率 |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 专款专用 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 铁路护路联防工作 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 4 |  | 到位数： |  |  | 4 |  |  | 执行数： |  |  |  | 4 |  |  |  | （=执行数/预算数*100%） |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展铁路护路宣传活动，为重点敏感时期铁路护路工作提供装备保障。 |  |  |  |  |  |  | 开展了爱路护路宣传，确保了铁路安全畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 时效指标 |  | 召开部署会议次数 |  |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 开展爱路护路宣传次数 |  |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标（30） |  | 社会效益指标 |  | 社会稳定情况 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 护路联防“零事故” |  |  |  |  |  | ≤0.1% |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 专款专用 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、基本情况 |  | 项目名称 |  | 雪亮工程 |  |  |  |  | 实施预算单位 |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 2354.96 |  | 到位数： |  |  | 2354.96 |  |  | 执行数： |  |  | 2190.23 |  |  |  |  |  |  | 91.40% |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  |  | 推动“雪亮工程”项目建设，完成雪亮工程立项招投标并组织施工单位开展建设。 |  |  |  |  |  |  | 已完成雪亮工程立项招投标，已开工实施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 情报信息研判率(%) |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 情报信息研判率(%) |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 社会效益指标 |  | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 通过高清监控视频，查看人员、车辆、周围环境等信息，提高破案效率，增强群众满意度(%) |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 财政拨款执行情况 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 30% |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |